DOPLŇUJÍCÍ KOMENTÁŘ K ŽÁDOSTI MČ O PONECHÁNÍ ÚČELOVÝCH INVESTIČNÍ DOTACÍ 
na r. 2024
(v rámci FV za rok 2023)

Vynakládáme nemalé úsilí pro zdárný průběh akcí, které jsme si stanovili v rámci svého rozpočtu za cíl. Bohužel i přes maximalizaci snahy se musíme potýkat s nepříznivými vlivy, převážně administrativními a právními obstrukcemi, které brzdí finalizaci probíhajících prací. Tímto si dovolujeme u několika vybraných akcí (u kterých žádáme o opětovné ponechání nedočerpané části dotace) stručně shrnout zásadní okolnosti jejich nedokončení. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé a rozpracované investiční akce, zamítnutí naší žádosti 
o ponechání by významným způsobem zasáhlo naši finanční situaci a pravděpodobně zabránilo realizovat tyto veřejně prospěšné aktivity.

Rekonstrukce Kolpingova domu
Vlastník sousedních pozemků podal proti rozhodnutí o stavebním záměru odvolání. Bylo tedy nutné realizaci projektu pozastavit. V listopadu 2022 pak hlavní město Praha vydalo rozhodnutí ve prospěch Městské části Praha 8, což umožnilo zahájit další kroky k pokračování stavby. V roce 2023 byla provedena kompletní revize původní projektové dokumentace. 
V posledním čtvrtletí téhož roku správní firma uzavřela smlouvu o dílo a zahájila první fázi rekonstrukce. 

Výsadba stromořadí v k.ú. Kobylisy
Na původní účel nebyly prostředky vyčerpány z důvodu nedostatku sadebního materiálu, MČ však chce akci i z důvodu boje proti suchu zcela jistě dotáhnout do konce.

Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26
Ještě před započetím prací došlo po dohodě s hl. m. Prahou a IPRem k přehodnocení finální podoby této stezky. Došlo k dohodě, že namísto plánované asfaltové cesty kolem Vltavy chceme zachovat přírodní ráz tohoto místa. Nyní má akce změnu projektu stavby před dokončením a čeká se na výběr zhotovitele.

Revitalizace parku Dlážděnka
První etapa revitalizace byla dokončena v polovině července 2022. Do konce listopadu mělo být předání díla (kolaudace). Z administrativních důvodů ale nebylo možné kolaudovat. Důvodem prozatímního nedokončení akce je odvolání a správní žaloba jednoho účastníka řízení. Problémem je podoba příjezdu k jejich pozemku. Po vyřešení je cílem MČ pokračovat další etapou, na kterou má již schválenou dotaci z roku 2022.

ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. – výstavba tělocvičny, ŠK, ŠJ
Hl. m. Praha rozhodlo o neoprávněnosti obstrukcí účastníka řízení. Nyní je však nutno douhradit smluvně zajištěné aktualizace a kontroly PD ve výši 2 869 tis. Kč včetně aktualizací kontrolních rozpočtů a výkazů výměr.


Revitalizace třešňového sadu v ul. Na Truhlářce na Bílé Skále
Roky 2017–2019 byly klimaticky mimořádné, s extrémním nedostatkem srážek. Akce byla 
v dalších letech pozastavena z důvodu neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo, která byla v květnu 2020 vypovězena, což zároveň vyústilo v soudní spor. 
